# Portfolio examen B1-K1-W1

T1 Gesprek met klant voor wensen en Eisen

1 Uitgangspunten van het project

- De huidige website wordt vervangen door een nieuwe website

- Hosting en domeinnaam zijn al in gebruik en dit blijft zo

- De website wordt in het begin alleen in het Nederlands gemaakt

- De content van de website, zoals teksten, afbeeldingen en video’s worden pas later door de klant doorgestuurd.

- De website moet toegankelijk zijn voor een computer en mobiel

2 Functionele eisen

- Een homepagina met 4 duidelijke knoppen die bezoekers naar relevante informatie stuurt

- Subpagina’s met als doel een bepaalde doelgroep te informeren

- Een contactformulier waar bezoekers eenvoudig contact met het bedrijf kunnen opnemen

- Een bevestigingsbericht nadat een bezoeker het contactforumlier heeft ingevuld en gestuurd

- De optie om video’s toe te voegen aan de informatiepagina’s

- Een duidelijke en eenvoudige navigatiestructuur zodat gebruikers makkelijk de juiste informatie vinden (4 grote knoppen op de landingspage)

3 Technische eisen

- De website moet responsief zijn en goed werken op zowel desktop als mobiel

- De website moet snel laden om een goede gebruikerservaring te hebben

- De website moet basis SEO-optimalisatie bevatten zodat deze beter vindbaar is in de zoekmachines

- Het contactforumlier moet gegevens veilig verzenden

4 Overzicht van te realiseren functionaliteiten

| User Story | Prioriteit (MoSCow-methode) |
| --- | --- |
| Als bezoeker wil ik knoppen op de homepagina zodat ik snel naar de juiste informatie kan gaan | Must have |
| Als bezoeker wil ik informatieve subpagina’s zodat ik meer informatie kan lezen | Must have |
| Als bezoeker wil ik een contactformulier zodat ik eenvoudig contact kan opnemen | Must have |
| Als bezoeker wil ik een bevestiging bericht na het verzenden van het formulier | Should have |
| Als bezoeker wil ik video’s kunnen kijken op informatieve pagina’s | Should have |
| Als bezoeker wil ik dat de website goed vindbaar is in de zoekmachine | Could have |
| Als bezoeker wil ik dat de website goed werkt op mobiel en desktop | Must have |
| Als bezoeker wil ik duidelijke navigatie zodat ik makkelijk door de website kan navigeren | Could have |
| Als beheerder wil ik zelf content kunnen aanpassen | Won’t have (voor nu) |

5 Definition of Done (DoD)

- Homepage knoppen: De knoppen zijn zichtbaar en verwijzen naar de juiste subpagina’s

- Contactformulier: Alle velden werken correct, er wordt een bevestigingsbericht getoond en de gegevens worden veilig verzonden.

- Video’s: Video’s zijn zichtbaar en speelbaar op zowel desktop als mobiele apparaten

- Responsief design: De website schaalt correct op de verschillende schermgrootte

# T2

| Functionaliteit | Activiteit | Geschatte tijd |
| --- | --- | --- |
| Homepagina met 4 knoppen | Structuur van de homepagina maken, vier knoppen ontwerpen en koppelen aan de juiste pagina’s | 1 dag |
| Informatieve subpagina’s | Pagina’s maken voor de verschillende doelgroepen en basiscontent toevoegen | 2 dagen |
| Contactformulier | Formulier ontwikkelen met invoervelden zoals naam, email en bericht | 1 dag |
| Bevestigingsbericht contactformulier | Bericht tonen na succesvol verzenden van het formulier | 1 dag |
| Video toevoegen op pagina’s | Mogelijkheid maken om video’s toe te voegen en correct af te spelen | 1 dag |
| Responsief design | Website aanpassen zodat deze goed werkt op mobiel en tablet | 2 dagen |
| Basis SEO-optimalisatie | Paginatitels en structuur verbeteren voor zoekmachines | 1 dag |
| Navigatie verbeteren | Duidelijke navigatiestructuur maken voor betere gebruiksvriendelijkheid | 1 dag |

Geschatte ontwikkelingstijd: 9 dagen

# T3

| Functionaliteit | Geplande tijd | Werkelijke tijd | Status | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homepage met 4 knoppen | 1 dag | 1 dag | Afgerond | Volgens planning |
| Informatieve subpagina’s | 2 dagen | 44 dagen | Afgerond | Geen informatie gekregen vanuit de klant |
| Contactformulier | 1 dag | 1 dag | Afgerond | Volgens planning |
| Bevestigingsbericht | 1 dag | 2 dagen | Afgerond | Problemen met het installeren van de mail service in de website |
| Video toevoegen | 1 dag | n.v.t | Niet afgerond | Video is nooit aangeleverd door de klant tijdens het ontwikkelen van de website |
| Responsief design | 2 dagen | 1 dag | Afgerond | Ging sneller dan verwacht doordat het een simpele website was |
| SEO basis | 1 dag | 1 dag | Afgerond | Volgens planning |
| Navigatie verbeteren | 1 dag | 1 dag | Afgerond | Volgens planning |

Tijdens het ontwikkelen van de website is alles mooi netjes via de planning gegaan alleen is er een hele lange periode in het ontwikkelen geweest waar wij geen informatie kregen vanuit de klant waardoor de subpagina’s niet de juiste informatie hadden maar wel af waren en we lorem ipsum teksten hebben gebruikt als oplossing.